## 第３号様式（記入例 12か月分）
第3号様式：週休２日制モデル工事（現場閉所型） 現場閉所実績報告書
| 工事名 |  |  | 〇〇工事 | [22 empty] | 計画 | [6 empty] | 実施
| 現場着手日 |  |  | 2025-04-14 | [22 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） | [5 empty] | 作 | 作業日
| 現場完了日 |  |  | 2026-03-13 | [22 empty] | 休 | 現場閉所予定日 | [5 empty] | 閉 | 現場閉所日
| 受注者名 |  |  | 〇〇工務店 | [22 empty] | 外 | 対象期間外 | [5 empty] | 天 | 天候等による予定外閉所日
令和７年４月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 17
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 現場閉所日数 | 5
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 29.41% | bar: 14 月 to 天 30 水
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 | bar: 14 月 to 天 30 水
令和７年５月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 11
|  |  | 計画 | [31 empty] | 休 | 現場閉所率 | 35.48% | bar: 1 火 to 天 30 水
|  |  | 実施 | [31 empty] | 閉 | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 火 to 天 30 水
令和７年６月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 30% | bar: 1 日 to 30 月
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 日 to 30 月
令和７年７月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 計画 | [31 empty] | 工 | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 1 日 to 30 月
|  |  | 実施 | [31 empty] | 作 | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 日 to 30 月
令和７年８月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 現場閉所日数 | 11
|  |  | 計画 |  | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 現場閉所率 | 39.29%
|  |  | 実施 |  | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 閉 |  |  |  | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | ※土日計（対象外期間を除く） | 10
令和７年９月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | 現場閉所日数 | 10
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 月 to 30 火
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 月 to 30 火
令和７年10月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 計画 | [31 empty] | 工 | 現場閉所率 | 29.03% | bar: 1 月 to 30 火
|  |  | 実施 | [31 empty] | 作 | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 月 to 30 火
令和７年11月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 現場閉所日数 | 12
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 40% | bar: 1 土 to 30 日
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 10 | bar: 1 土 to 30 日
令和７年12月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 計画 |  | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 | 現場閉所率 | 28.57%
|  |  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 |  |  |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8
令和８年１月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 計画 |  | 外 | 外 | 外 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 現場閉所率 | 32.14%
|  |  | 実施 |  |  |  |  | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | ※土日計（対象外期間を除く） | 8
令和８年２月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  |  |  | 現場閉所日数 | 10
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 35.71% | bar: 1 日 to 28 土
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 日 to 28 土
令和８年３月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 13
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 3
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 23.08% | bar: 1 日 to 13 金
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 3 | bar: 1 日 to 13 金
| ① | 対象期間内日数 |  |  | 1 日: 325; 3 火: 日
| ② | 現場閉所日数 |  |  | 1 日: 106; 3 火: 日; 5 木: （達成状況）
| ③ | 現場閉所率（通期） |  |  | 1 日: 32.6154; 3 火: ％; 5 木: ③; 6 金: ＞; 7 土: 28.5％; 10 火: ＝; 15 日: ４週８休以上達成（通期）
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から③の合計日数を報告すること。
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、４週８休（28.5％）以上に満たない月は、土日の合計日数分（対象外期間を除く）以上の現場閉所日を設けていれば、４週８休（28.5％）以上を達成しているものとします。